安庆市文学艺术界联合会

2023年度项目支出绩效自评表

| - 序号 | - 项目名称 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 采风创作专项 |  |
| - 2 | - 艺术家协会经费 |  |
| - 3 | - 振风杂志专项 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 采风创作专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 304-安庆市文学艺术界联合会 |  |  |  | 实施单位 | 304001-安庆市文学艺术界联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 18.9 |  | 18.9 | 18.74 | 10 | 99.2% | 9.92 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 18.9 |  | 18.9 | 18.74 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 围绕市委、市政府中心工作和文艺特色品牌，重点开展美术、摄影采风活动，分别是第十六届摄影展和名胜古迹美术作品展创作。 |  |  |  |  |  | 围绕市委、市政府中心工作和文艺特色品牌，重点开展美术、摄影采风活动，分别是摄影展和书画作品展创作。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 活动数量 |  | ＝2个 |  | 2 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 活动参与人数 |  | ≤500人 |  | 500 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 符合 |  | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 12月底前 |  | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 采风创作总成本 |  | ≤18.9万 |  | 18.74 | 10 | 9 | 偏差愿因是节约经费， 改进措施创作更高质量作品 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  | 本指标不适用 |  | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 文艺宣传 |  | 效果显著 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 文艺文明发展 |  | 本指标不适用此项 |  | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进文化事业发展 |  | 程度高 |  | 达成预期指标 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 文艺家满意度 |  | ≤99.0% |  | 99 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.92 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 艺术家协会经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 304-安庆市文学艺术界联合会 |  |  |  | 实施单位 | 304001-安庆市文学艺术界联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 70 | 70 | 69.83 | 10 | 99.8% | 9.98 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 70 | 70 | 69.83 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1；聚焦市委、市政府中心工作和文艺高质量发展，组织所属文艺家协会开展创作活动。 目标2；围绕市委、市政府中心工作和文艺惠民、乐民、暖民行动开展文艺志愿服务活动等。 目标3；搭建网络文艺宣传平台，提高文艺的影响力和覆盖面。 目标4：安庆市文联文艺大讲坛建设，提高广大文艺工作者业务素质、道德建设水平。 |  |  |  |  |  | 聚焦市委、市政府中心工作和文艺创作这一中心环节，组织所属协会开展创作活动；围绕市委、市政府中心工作和文艺惠民、乐民、暖民行动开展文艺志愿服务活动；搭建网络文艺宣传平台，提高文艺的影响力和覆盖力；聚焦安庆文艺高质量发展，举办各类文艺展览，开展长三角交流活动。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 展览场次 |  | ＝8场 | 8 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 协会活动个数 |  | ＝12个 | 12 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 文艺志愿服务活动 |  | ＝5个 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费支出合规性 |  | 符合 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时性 |  | 12月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 活动总成本 |  | ≤700000元 | 698297.95 | 10 | 9 | 偏差愿因；节约经费；改进措施：创作高质量活动 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | 本指标不适用 |  | 本指标不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 文艺网络宣传 |  | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 促进文艺事业 |  | 程度高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 文艺文明发展 |  | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 继续扶持精品 |  | 佳作频出 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 |  | 公众满意度 |  | ≤99.0% | 99 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.98 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 振风杂志专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 304-安庆市文学艺术界联合会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 304001-安庆市文学艺术界联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 10 | 100.0% | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 12 |  | 12 | 12 | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 《振风》杂志全年出版四期，全方位全景式展现新时代安庆高质量发展和人民群众美好生活新气象。属于综合性文艺内刊。 |  |  |  |  |  |  | 推动安庆市的文学创作、培养文学新人、弘扬地域文化做出贡献，《振风》杂志全年出版四期，适应新形势下期刊的发展趋势，全方位全景式展现新时代安庆高质量发展和人民群众美好生活新气象。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) |  | 数量指标 | 杂志数量 |  | ＝4000册 |  | 4000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 杂志期数 |  | ＝4期 |  | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  | 符合 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 12月底前 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤120000元 |  | 120000 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) |  | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  | 本指标不适用此项目 |  | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 推动文艺发展 |  | 程度较高 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 群众文化发展 |  | 较好 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 人民群众文化 |  | 长期 |  | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标(10分) |  | 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≤99.0% |  | 99 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |